## Sheet1
整体任务 | 细分任务 | 时间 | 完成情况
v1.0版本 基本记分牌算法及测试 | 项目初步构建 | 6月17日下午 | 确定项目使用的语言，搭建项目编写的vscode环境，整理项目相关资料，梳理项目整体撰写逻辑。
| 项目部分代码撰写 | 6月17日下午至6月17日晚 | 完成项目大致数据结构构建，实现指令的输入。
| 项目文档撰写 | 6月17日晚 | 将现有项目内容部署到github上，撰写项目文档的大致框架。之后就能通过github的版本控制，进行项目撰写内容的相应记录。
| 部分代码编写 | 6月18日至 6月21日 | 由于每天花在这部分的上的时间较为碎片化，无法很好的做整体的时间区分，因此合并为一个细分任务。 完成读操作数、执行、写结果部分的函数编写，并在编写过程中，进一步修改整体数据结构。
| 算法模拟器整体编写 | 6月22日晚 | 完成记分牌算法整体基本代码编写，能够实现在输入指令队列的情况下，输出每一个时钟周期结束时，记分牌算法内数据的值
| 算法测试编写 |  | 撰写测试代码，实现用户不读懂代码也能够进行测试，判断当前输入输出的正确性。
| 项目文档撰写 | 2024-06-23 | 完成项目文档全篇撰写。
| 项目汇报ppt制作 | 2024-06-24 | 完成项目汇报ppt制作。